## MoSCoW功能优先级矩阵
衢食严选 · 门店巡检管理系统 功能优先级矩阵（MoSCoW）
制作：李晓琳（产品助理） ¦ 日期：2024年09月 ¦ 版本：V1.0/V1.1
MoSCoW等级 | 功能模块 | 功能描述 | 核心价值 | 负责端 | 预估工期 | 版本 | 责任人 | 状态
M - Must Have （必须有） | 巡检任务派发 | 支持按门店/区域/巡检员批量创建巡检任务，设置执行时间窗口及优先级 | 核心工作流起点，无此功能产品无法运转 | PC端 | 5天 | V1.0 | 研发一组 | 已上线
M - Must Have （必须有） | 移动端巡检表单 | 按评分项逐条填写，支持拍照上传（单项最多5张），GPS打卡定位，支持离线缓存 | 巡检员核心使用场景，直接影响推广成败 | 移动端 | 8天 | V1.0 | 研发二组 | 已上线
M - Must Have （必须有） | 整改工单生成 | 问题项自动生成整改工单，关联巡检记录，支持指定责任人及整改截止日期 | 建立整改闭环的核心机制 | 双端 | 6天 | V1.0 | 研发一组 | 已上线
M - Must Have （必须有） | 数据统计看板 | 门店评分排行榜、区域整改完成率趋势、问题类型分布饼图，实时数据展示 | 管理层决策依据，产品价值直接体现 | PC端 | 7天 | V1.0 | 研发二组 | 已上线
S - Should Have （应该有） | 消息通知推送 | 整改任务到期提醒、新巡检任务推送、验收结果通知，支持App内消息 | 显著提升整改完成率，用户体验关键环节 | 移动端 | 3天 | V1.0 | 研发一组 | 已上线
S - Should Have （应该有） | 账号权限管理 | 按角色（总部/区域经理/门店店长）分级权限设置，控制数据可见范围 | 多角色协作必需，保障数据安全 | PC端 | 4天 | V1.0 | 研发二组 | 已上线
S - Should Have （应该有） | 智能预警模块 | 连续2次评分<60分自动触发红色预警，推送通知至区域经理及运营总监，需人工确认关闭 | 数据驱动运营，主动发现高风险门店 | PC端 | 5天 | V1.1 | 研发一组 | 已上线
S - Should Have （应该有） | 整改截止提醒 | 工单截止日期前48h/24h自动推送消息提醒，支持责任人在App内确认接收 | 解决「不知道截止日期」的核心痛点 | 移动端 | 2天 | V1.1 | 研发一组 | 已上线
C - Could Have （可以有） | 标准知识库 | 巡检评分标准文档、操作规范手册在线查阅，支持关键词搜索，支持收藏 | 降低培训成本，提升新员工上手速度 | 双端 | 4天 | V1.1 | 研发二组 | 已上线
C - Could Have （可以有） | 历史记录对比 | 支持同一门店多次巡检结果横向对比，可视化呈现问题改善趋势 | 辅助区域经理做纵向分析，提升决策质量 | PC端 | 5天 | V1.2 | 研发二组 | 规划中
C - Could Have （可以有） | 巡检路线推荐 | 基于GPS位置和任务数量，推荐当日最优巡检路线，减少交通时间 | 提升巡检效率，减少路途浪费 | 移动端 | 6天 | V1.2 | 研发一组 | 规划中
W - Won't Have （暂不做） | AI智能识别 | 通过AI图像识别自动判断照片中的卫生/安全问题，减少人工评分主观性 | 技术复杂度高，准确率未经验证，延后评估 | 双端 | — | — | — | 暂不做
W - Won't Have （暂不做） | 供应商管理集成 | 与食材供应商系统打通，在巡检发现问题时直接触发供应商预警 | 涉及多系统集成，超出本期产品范围 | — | — | — | — | 暂不做

## 巡检数据分析
衢食严选 · 门店巡检历史数据分析报告（2024年Q3）
数据来源：品控部历史纸质巡检记录（2024年7-9月）¦ 样本：57家门店 · 共计243次巡检记录 ¦ 分析人：李晓琳
表1：巡检问题分类统计（2024年Q3）
问题类别 | 发现次数 | 占比(%) | 整改完成数 | 整改完成率(%)
厨房卫生 | 102 | 41.9753 | 44 | 43.1373
食材存储规范 | 58 | 23.8683 | 27 | 46.5517
员工操作规范 | 37 | 15.2263 | 19 | 51.3514
消防安全设施 | 22 | 9.0535 | 16 | 72.7273
门店环境卫生 | 15 | 6.1728 | 9 | 60
其他 | 9 | 3.7037 | 6 | 66.6667
合计 | 243 | 100 | 121 | 49.7942
表2：各区域整改完成率对比（2024年Q3）
区域 | 巡检总次数 | 发现问题总数 | 整改完成数 | 整改完成率(%)
柯城区 | 72 | 98 | 42 | 42.8571
衢江区 | 54 | 71 | 33 | 46.4789
龙游县 | 46 | 58 | 28 | 48.2759
江山市 | 39 | 49 | 25 | 51.0204
常山县 | 32 | 41 | 19 | 46.3415
全市合计 | 243 | 317 | 147 | 46.3722
数据分析结论与产品优化建议
发现 | 数据说明 | 产品优化建议
核心发现1 | 「厨房卫生」类问题占所有问题的42%，且整改完成率仅43%，为最高频+最难整改的问题类型。 | 建议在V1.1中对「厨房卫生」类整改工单单独设置更短的整改周期（3个工作日）并自动触发二次验收。
核心发现2 | 全市平均整改完成率仅47%，远低于管理层目标（75%）。核心原因：整改无跟踪、无截止提醒。 | V1.1「整改截止提醒」功能直接针对此痛点，预计可将完成率提升至65-70%。
核心发现3 | 柯城区整改完成率（43%）最低，为全市最差区域，且该区域门店密度最大（72次巡检）。 | 建议V1.1智能预警优先覆盖柯城区，并对区域经理增加区域排名可见功能以施加正向竞争压力。